## rf-project-plan
taskID | task | predecessorTaskIDs | bestCaseHours | expectedHours | worstCaseHours | projectManager | frontendDeveloper | backendDeveloper | dataScientist | dataEngineer
A | Describe product |  | 2 | 3 | 4 | 1
B | Develop marketing strategy |  | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 1
C | Design brochure | A | 1 | 2 | 3 |  | 1
D | Develop product prototype |  | 5 | 6 | 7 |  |  | 1
D1 | Requirements analysis | A | 2 | 3 | 4 | 1 |  |  | 1
D2 | Software design | D1 | 3 | 4.5 | 6 |  |  | 1
D3 | System design | D1 | 3.5 | 5 | 6.5 |  |  | 1 |  | 1
D4 | Coding | D2, D3 | 4 | 5.5 | 7 |  |  | 1
D5 | Write documentation | D4 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 1 |  |  | 1
D6 | Unit testing | D4 | 2 | 3 | 4 |  |  | 1
D7 | System testing | D6 | 2 | 3 | 4 |  |  | 1
D8 | Package deliverables | D5, D7 | 1 | 2 | 3 | 1
E | Survey potential market | B, C | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 1
F | Develop pricing plan | D8, E | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 1
G | Develop implementation plan | A, D8 | 3 | 4 | 5 | 1 |  |  | 1
H | Write client proposal | F, G | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 1